## Riesgos
ID | Descripción (Condición - Consecuencia) | Tipo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Estado | Abordaje | Plan de Mitigación |  |  | Plan de Contingencia |  |  |  | Seguimiento del Riesgo
[8 empty] | Acción | Responsable | Fecha comprometida | Acción | Responsable | Fecha comprometida | Disparador
RProy-0001 | Dado que no puede definirse claramente qué es 'listo para entregar', el equipo considera terminado algo que aún tiene errores críticos. | Proyecto | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Establecer criterios de aceptación por cada entrega. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Postergar entrega si no se cumplen criterios mínimos consensuados. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Cuando la entrega no cumple con los criterios de aceptacion acordados | Se hace una lista de verificación, y se revisa si cumple con todos los items para la entrega.
RProy-0002 | Dado que el proyecto requiere el uso de nuevas herramientas (Jira, Figma, React, y otras), una planificación inadecuada en el uso de estas, genera descoordinación en el equipo y provoca retrasos en las entregas. | Proyecto | Media | Medio | 4 | Planificado | Reducir | -Realizar reuniones para instalacion y configuracion de herramientas. -Establecer pautas claras sobre qué herramientas usar y en qué momento. Revisar su funcionamiento antes de comenzar cada tarea. | Victoria Rey | 2025-09-12 | -Reorganizar las tareas si alguna herramienta falla o no está disponible para todos. Priorizar tareas que no dependan de ella. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Se detectan retrasos o errores causados por el mal uso o falta de acceso a alguna herramienta. | Verificar semanalmente que todos los integrantes puedan usar las herramientas necesarias sin inconvenientes.
RProy-0003 | Dado que se interpreta mal el alcance de la entrega o se agregan tareas no requeridas, entonces se pierde tiempo y se pueden omitir entregables obligatorios. | Proyecto | Baja | Medio | 2 | Planificado | Reducir | -Revisar detalladamente los requerimientos para cada entrega antes de comenzar a desarrollar. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Reenfocar el trabajo en lo que está dentro del alcance si se detectan desvíos. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Se detectan tareas que no están dentro del alcance o falta alguna funcionalidad obligatoria. | Verificar semanalmente los avances con los requerimientos solicitados.
RProy-0004 | Dado que los formularios del sistema requieren validaciones (cédula, correo, contraseñas), si estas no se implementan correctamente en el frontend, entonces podrían ingresarse datos inválidos que afecten la base de datos. | Proyecto | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Implementar validaciones en formularios. | Matias Fernandez | 2025-09-15 | Validar directamente en backend mientras se corrige la parte de frontend. | Matias Fernandez | 2025-09-15 | Datos inválidos se insertan en la base de datos o pruebas fallidas en testing. | Revisar antes de cada entrega que los formularios cumplan los criterios de validación.
RProy-0005 | Dado que el prototipo de baja fidelidad debe realizarse con herramientas como Figma, si el equipo no sabe usarla de forma adecuada, entonces se puede perder tiempo aprendiendo la herramienta, y se corre el riesgo de no entregar un prototipo completo a tiempo | Proyecto | Alta | Medio | 6 | Planificado | Reducir | -Capacitación rápida con tutoriales de Figma. -Considerar herramientas más simples | Victoria Rey | 2025-09-14 | -Migrar el prototipo a otra herramienta que el equipo maneje mejor. | Victoria Rey | 2025-09-14 | Problemas en la creación de pantallas en Figma. | Verificar avances del prototipo en cada reunión antes de la entrega.
RProy-0006 | Dado que el prototipo de baja fidelidad será la base para el desarrollo del frontend, si el prototipo queda incompleto o no refleja correctamente los flujos principales, entonces el equipo puede desarrollar un frontend inconsistente, generando retrabajo y retrasos en las siguientes entregas | Proyecto | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | - alidar el prototipo contra los requerimientos funcionales. -Hacer una revisión para asegurar que la navegación y las pantallas estén completas. | Milagros Villanueva | 2025-09-17 | Completar las pantallas en entregas posteriores y ajustar el frontend en consecuencia. | Milagros Villanueva | 2025-09-17 | Falta de elementos claves o navegación incompleta | Checklist comparando requerimientos vs. prototipo antes de la entrega.
RProy-0007 | Dado que el frontend debe cumplir con principios de diseño centrado en el usuario y accesibilidad, si no se aplican correctamente las heurísticas de usabilidad ni los criterios de diseño inclusivo, entonces la aplicación puede resultar confusa o poco accesible, afectando la evaluación y la experiencia de los usuarios finales. | Proyecto | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Revisar las heurísticas de Nielsen y pautas de accesibilidad antes de diseñar pantallas. -Revisar diseño con tutores | Milagros Villanueva | 2025-09-17 | -Adoptar una librería de UI que ya implemente estándares de accesibilidad. -Simplificar las pantallas eliminando elementos innecesarios para priorizar claridad. -Revisar ejemplos de interfaces accesibles y aplicar ajustes rápidos. | Milagros Villanueva | 2025-09-17 | Feedback de tutores indicando que las pantallas no son claras o accesibles | Revisión de usabilidad en cada entrega parcial.
ROrg-0001 | Dado que las reuniones del equipo se realizan de forma virtual, surgen problemas de conexión, o falta de participación, lo que afecta la toma de decisiones y el avance del proyecto. | Organizacional | Media | Medio | 4 | Planificado | Reducir | -Establecer días y horarios fijos para las reuniones. -Usar medios de comunicación alternativos -Llevar registro de las reuniones | Victoria Rey | 2025-09-12 | -Reforzar la comunicacion en el equipo (mediante WhatsApp, Gmail, Drive), y grabar reuniones importantes. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Reuniones con baja asistencia, o problemas de conexion. | Monitoreo de las minutas de reunion.
ROrg-0002 | Dado que en el proyecto final cuenta con usuarios grupales en TestLink y Mantis, si el equipo no gestiona correctamente su uso, entonces puede haber duplicación de casos de prueba, incidentes sin registrar o falta de trazabilidad en el testing, afectando la calidad de la evaluación. | Organizacional | Media | Medio | 4 | Planificado | Reducir | -Establecer una asignación clara de casos/incidentes a cada integrante. -Definir reglas de nomenclatura en TestLink y Mantis para evitar duplicaciones. -Revisar semanalmente el progreso de pruebas y reportes en equipo. | Victoria Rey | 2025-09-15 | -Si se detecta desorden o pruebas sin registrar, consolidar la información en un documento compartido y redistribuir responsabilidades. -Reunión de ajuste rápido para reorganizar el trabajo en las herramientas. | Victoria Rey | 2025-09-15 | Casos duplicados, incidentes incompletos o inconsistencias entre lo ejecutado y lo cargado. | Auditoría semanal del estado de TestLink/Mantis.
RExt-0001 | Dado que los tutores demoran en entregar las devoluciones, el equipo avanza con el proyecto sin corregir errores, lo que afecta la calidad del resultado final. | Externo | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Solicitar devoluciones parciales en las videoconferencias con tutores, de forma de evitar errores en la entrega , o que estos no sean criticos. | Victoria Rey | 2025-09-12 | Reforzar la validación interna de funcionalidades críticas entre integrantes si no hay devolución a tiempo. | Victoria Rey | 2025-09-12 | No se recibe devolucion temparana de los tutores luego de una entrega | Monitoreo del tiempo, entre la entrega y el tiempo esperado de devolucion.
RExt-0002 | Dado que los integrantes del equipo viven en distintas ciudades y la universidad se encuentra en Fray Bentos, cuando surga una instancia presencial obligatoria, existen dificultades para asistir, lo que afecta la participación o el avance del proyecto. | Externo | Baja | Medio | 2 | Planificado | Reducir | -Corroborar entre los integrantes la asistencia a instancias presenciales. -Previamente consultar a tutores sobre la afectacion de los encuentros presenciales sobre el proyecto | Victoria Rey | 2025-09-14 | -Los miembros que puedan asistir, transmitir al resto lo que se haya visto de utilidad para el proyecto. | Victoria Rey | 2025-09-14 | Uno o varios integrantes no pueden asistir a instancia presencial obligatoria. | Consultar a miembros del equipo, en base al cronograma de instancias presenciales proporcionado por UTEC.
RPer-0001 | Dado que en Diciembre comienzan las pruebas finales y exámenes, el equipo dispone de menos tiempo o se desorganiza, lo que pone en riesgo la finalización del proyecto en tiempo y forma. | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Ajustar el cronograma del proyecto previendo menor disponibilidad en Diciembre; priorizar tareas críticas antes de comienzo de examenes. | Sebastian Barboza | 2025-09-14 | Redistribuir tareas según la disponibilidad real; centrarse en cumplir con los requisitos obligatorios. | Sebastian Barboza | 2025-09-14 | -Se acercan las pruebas y exámenes, y los integrantes comienzan a faltar a las reuniones, o no cumplen con sus tareas. | Monitoreo de cronograma de entregas vs el avance del proyecto.
RPer-0002 | Dado que el cronograma de trabajo es ajustado, cualquier retraso individual compromete la entrega global. | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Uso de herramienta de gestion de proyectos, para asigancion de tareas, tiempos, etc. - Distribucion equitativa de tareas, segun la situacion de cada integrante. | Sebastian Barboza | 2025-09-17 | -Redistribuir tareas en el equipo si un integrante se atrasa. -Ajustar cronograma | Sebastian Barboza | 2025-09-17 | Tareas no terminadas o con baja calidad, de acuerdo a lo tiempos planificados | Comunicacion semanal con cada miembro del equipo para monitorear el avance.
RPer-0003 | Dado que se asignan tareas sin considerar las habilidades y/o disponibilidad de cada integrante, se genera retrabajo o baja calidad. | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Distribuir tareas según conocimientos y disponibilidad, y ofrecer apoyo entre pares. | Milagros Villanueva | 2025-09-11 | -Reasignar tareas si el trabajo presenta fallas por falta de habilidades y/o dedicacion. | Milagros Villanueva | 2025-09-11 | Errores frecuentes o dificultades técnicas persistentes en tareas asignadas. | Revision de las tareas realizadas por cada miembro en reuniones de equipo.
RPer-0004 | Dado que hay una desmotivación del equipo por devoluciones negativas, el proyecto no llega a cumplir con los objetivos. | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Participar con frecuencia de las instancias de videoconferencias con los tutores, de forma de recibir retroalimentacion para mejorar y/o corregir el proyecto | Sebastian Barboza | 2025-09-15 | -Estabelcer un plan para saber como proceder ante una devolcion negativa de la entrega | Sebastian Barboza | 2025-09-15 | Devolucion negativa de una entrega | Reunion de equipo para revisar las devoluciones de los tutores en cada area
RPer-0005 | Dado que un integrante abandono el equipo, se genera sobrecarga de tareas en los demás miembros, afectando la calidad y los plazos del proyecto. | Personas | Baja | Alto | 3 | Planificado | Reducir | -Motivar al equipo - Comunicacion frecuente entre los integrantes. - Rotación y asignacion de tareas segun habilidades e intereses de cada miembro - Apoyo entre pares | Milagros Villanueva | 2025-09-11 | - Reasignar tareas. - Notificar al docente. - Reducir alcance del proyecto si es viable, para llegar con los plazos. | Milagros Villanueva | 2025-09-11 | Ausencias en reuniones, no contestar mensajes, no realizar o terminar tareas asignadas, falta de interes en el proyecto. | Monitoreo de participacion en reuniones, y realizacion de tareas.
RPer-0006 | Dado que hay conflictos entre los miembro del equipo, se puede ver afectada la calidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos de entregas. | Personas | Baja | Alto | 3 | Planificado | Reducir | -Elaboracion de reglamento de trabajo -Escucha activa y comunicacion efectiva en toda las interacciones del equipo. -Distribucion equitativa del trabajo, teniendo en cuenta habilidades y gustos. | Milagros Villanueva | 2025-09-12 | -Aplicar reglamento para resolver conflictos -Si es necesario involucramiento de docentes o tutores | Milagros Villanueva | 2025-09-12 | Tensión detectada en reuniones, desacuerdos frecuentes, o falta de respuesta en canales de comunicación. | Monitoreo del comportamiento de los miembros del equipo.
RPer-0007 | Dado que la defensa del proyecto será presencial, si los integrantes del equipo se ponen nerviosos o no se expresan con claridad, entonces la presentación puede salir mal y afectar el resultado | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Realizar ensayos previos, simulando la defensa presencial. -Repartir claramente las partes que presenta cada integrante. -Preparar respuestas a posibles preguntas de tutores. | Victoria Rey | 2025-09-11 | -Si alguien se traba, otro integrante puede ayudar. -Usar un guion de apoyo con los puntos claves. | Victoria Rey | 2025-09-11 | Algun integrante olvida su parte, o se pone nervioso y no puede expresarse con claridad | Monitoreo de ensayos de la defensa, para observar a los compañeros que presentarian mas dificultad.
RPer-0008 | Dado que el equipo comienza a cursar la materia de Frontend al mismo tiempo que debe implementar el proyecto final, si los integrantes no logran asimilar rápidamente los contenidos, entonces podrían generarse retrasos en las entregas, errores en la implementación de React/Next.js, y dificultades para cumplir con los requerimientos obligatorios. | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Organizar sesiones de estudio y práctica, en paralelo con las clases. -Repartir tareas de frontend de forma progresiva (empezar con pantallas simples y luego las más complejas). - Apoyarse en el o los integrantes que mas dominen la tecnologia. | Matias Fernandez | 2025-09-15 | -Simplificar temporalmente algunas pantallas y reforzar su desarrollo en entregas posteriores. -Pedir apoyo a tutores o a compañeros más avanzados en frontend. | Matias Fernandez | 2025-09-15 | Problemas al implementar componentes básicos, o dificultades para cumplir con los requisitos de la entrega para programacion. | Revisión de avances en cada práctica de frontend y comparación con lo exigido en los entregables.
RPer-0009 | Dado que el equipo comienza a cursar la materia de Data Warehousing al mismo tiempo que debe implementar componentes relacionados en el proyecto, si los integrantes no logran asimilar rápidamente los contenidos, entonces podrían producirse retrasos en las entregas, errores en el modelado de datos, o problemas en la generación de reportes. | Personas | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Realizar prácticas adicionales mientras se avanza en la materia. -Dividir responsabilidades: algunos integrantes se enfocan en ETL, otros en reporting. -Documentar ejemplos trabajados en clase para reutilizarlos en el proyecto | Sebastian Barboza | 2025-09-16 | -Simplificar los reportes iniciales para cumplir con entregas parciales y reforzarlos en la entrega final. -Pedir apoyo a tutores o revisar materiales adicionales en línea. | Sebastian Barboza | 2025-09-16 | Incapacidad de generar reportes o modelos dimensionales para la fecha de entrega. | Revisión semanal del progreso en Data Warehousing en relación con los entregables del proyecto.
RTecno-0001 | Dado que el equipo podría incorporar nuevas tecnologías o configuraciones no planificadas inicialmente, existe el riesgo de desviar el enfoque del proyecto, comprometiendo los plazos y la estabilidad del entorno final | Tecnologico | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Antes de usar nuevas tecnologías, el equipo debe analizarlas y decidir juntos si conviene usarlas. Pensar como afectarian el proyecto. | Sebastian Barboza | 2025-06-13 | -Volver a la tecnología que se usaba antes o elegir otra más estable, en caso de identfiicar problemas que afecten negativamente el proyecto. -Reorganizar las tareas para recuperar el tiempo perdido. | Sebastian Barboza | 2025-06-13 | Se propone o se empieza a probar una nueva tecnología o configuración que no estaba en el plan original, repercutiendo de forma negativa | El equipo acordó revisar en conjunto cada propuesta de cambio.
RTecno-0002 | Dado que los recursos informáticos (hardware y software) pueden no ser uniformes en los integrantes, se pueden presentar incompatibilidades. | Tecnologico | Media | Medio | 4 | Planificado | Reducir | -Definir una configuración mínima común de entorno y herramientas, y realizar pruebas cruzadas entre equipos para detectar problemas anticipadamente. | Genaro Delgado | 2025-09-14 | -Trabajar en entornos virtuales compartidos si hay incompatibilidades. | Genaro Delgado | 2025-09-14 | Diferencias en versiones de software, sistemas operativos o capacidad de hardware entre los dispositivos de los integrantes. | Verificar hardware y software de cada integrante.
RTecno-0003 | Dado que se modifica accidentalmente la configuración ddl-auto de Hibernate a un valor diferente de validate, entonces se altera la base de datos automáticamente, lo que puede generar pérdida o corrupción de datos y que el proyecto no cumpla con los requisitos técnicos | Tecnologico | Baja | Alto | 3 | Planificado | Reducir | Revisar la propiedad ddl-auto antes de cada ejecución del proyecto y confirmar que esté en validate. | Matias Fernandez | 2025-09-10 | -Revertir el cambio y restaurar una copia funcional de la base. Informar al tutor si hubo algún efecto. | Matias Fernandez | 2025-09-10 | Se detecta que la base fue modificada automáticamente o que ddl-auto no está en validate | Se verifica esta configuración antes de comenzar a trabajar en cada entrega de programacion
RTecno-0004 | Dado que cada integrante trabaja con una base de datos PostgreSQL instalada localmente, entonces alguno puede tener una versión desactualizada o incorrecta del esquema, lo que genera errores al probar funcionalidades o inconsistencias entre entornos. | Tecnologico | Baja | Medio | 2 | Planificado | Reducir | -Establecer una versión única del esquema y compartir actualizaciones mediante scripts SQL o backups validados. | Matias Fernandez | 2025-09-11 | Reinstalar la base desde una copia actualizada en caso de detectar errores o diferencias en los datos. | Matias Fernandez | 2025-09-11 | Fallos inesperados al ejecutar funcionalidades o diferencias entre resultados de pruebas | Se realiza control semanal para verificar que todos trabajen con la misma versión de base de datos.
RTec-0001 | Dado que se utilizan firewalls para controlar el acceso entre routers y switches core, entonces si las listas de acceso (ACLs) no están bien definidas, pueden bloquear tráfico legítimo o permitir accesos no deseados. | Tecnico | Alto | Alto | 9 | Planificado | Reducir | Verificar las ACLs antes de entrega | Genaro Delgado | 2025-09-13 | Desactivar temporalmente las reglas conflictivas para restaurar conectividad y depurar. | Genaro Delgado | 2025-09-13 | Usuarios o servicios internos pierden acceso sin explicación, o se detectan accesos indebidos. | Se revisa antes de trabajar en entrega de infraestructura, configuracion de firewalls y ACLs.
RTec-0002 | Dado que se utiliza DHCP para asignar direcciones IP dinámicamente, entonces si el servidor DHCP falla o no está disponible, los dispositivos podrían quedar sin conectividad en la red. | Tecnico | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | Establecer un servidor DHCP secundario como respaldo. | Genaro Delgado | 2025-09-16 | Asignar direcciones IP estáticas manualmente en dispositivos clave hasta restaurar el servidor. | Genaro Delgado | 2025-09-16 | Dispositivos no obtienen dirección IP automáticamente. | Monitoreo del servidor DHCP.
RTec-0003 | Dado que el proyecto de infra se ejecuta en una sola máquina local, entonces una falla del equipo o la falta de recursos podría impedir el acceso al proyecto y demorar las entregas. | Tecnico | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | Crear un backup del entorno virtual (GNS3) en otra maquina del equipo. Documentar pasos para levantar el entorno. | Genaro Delgado | 2025-09-13 | Ejecutar el entorno en la maquina de respaldo previamente configurada | Genaro Delgado | 2025-09-13 | La máquina principal no enciende, se queda sin recursos o el entorno virtual no inicia. | Monitoreo del funcionamiento del proyecto de infra en maquina local que funciona como servidor.
RTec-0004 | Dado que el proyecto requiere integrar el backend existente con el frontend, si la integración falla entonces el sistema no funcionará de forma completa y las entregas obligatorias pueden quedar incompletas. | Tecnico | Media | Alto | 6 | Planificado | Reducir | -Revisar los endpoints del backend. -Hacer pruebas de consumo de API con herramientas como Postman antes de conectar el frontend. | Matias Fernandez | 2025-09-15 | - Crear mocks en el frontend con datos de prueba hasta resolver los problemas de conexión. | Matias Fernandez | 2025-09-15 | Errores de conexión al consumir API desde el frontend. | Pruebas de integración incrementales en cada sprint.

## Lista de Valores
Estado | Abordaje | Probabilidad | Impacto
Identificado | Asumir | Alta | Alto
Planificado | Reducir | Media | Medio
Materializado | Compartir | Baja | Bajo
Cerrado | Transferir
Eliminar

## Matriz Raci
Actividad / Integrante | Milagros | Genaro | Matías | Victoria | Sebastián
Identificación de riesgos de testing | R | I | I | A | C
Diseño de casos de prueba | R | I | C | A | R
Ejecución de pruebas | R | I | C | A | R
Documentación de resultados | R | I | I | A | R
Evaluación del impacto del riesgo | C | C | C | A | C
Reporte de defectos | R | I | C | A | R
Seguimiento de mitigación del riesgo | R | C | C | A | R
Aprobación final de riesgo resuelto | I | C | C | A | I
Letra | Significado
R | Responsable: realiza la tarea
A | Aprobador: aprueba los resultados finales
C | Consultado: aporta conocimiento y participa en decisiones
I | Informado: está al tanto del avance y los resultados
Integrante | Rol principal
Milagros | Testing, análisis de riesgos, documentación
Genaro | Infraestructura
Matías | Programación
Sebastian | Apoyo en Infraestructura y programación
Victoria | Testing y apoyo en otras areas